## Estimacion de tiempo
Servidor
CdU | Requisito | Prioridad | Nombre | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas
1 | RF1 | 4 | Log in | 1 | 2 | 4 | 10 | 1
2 | RF2 | 1 | Gestionar negocio | 2 | 3 | 6 | 12 | 2
3 | RF3 | 3 | Realizar ofertas | 1 | 3 | 5 | 12 | 2
4 | RF4 | 2 | Gestionar rutas y sitios de interés | 2 | 2 | 5 | 14 | 2
5 | RF5 | 3 | Valorar rutas y sitios de interés | 1 | 3 | 4 | 14 | 2
6 | RF6 | 4 | Consultar descuentos | 2 | 3 | 5 | 12 | 3
7 | RF7 | 3 | Consultar estadísticas | 2 | 2 | 4 | 12 | 2
8 | RF8 | 4 | Promocionar negocios | 1 | 2 | 5 | 10 | 2
Dueño de negocio
CdU | Requisito | Prioridad | Nombre | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas
1 | RF1 | 4 | Log in | 1 | 2 | 2 | 10 | 1
2 | RF2 | 1 | Gestionar negocio | 1 | 2 | 3 | 12 | 2
3 | RF3 | 3 | Realizar ofertas | 2 | 3 | 2 | 10 | 2
Peregrino
CdU | Requisito | Prioridad | Nombre | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas
1 | RF1 | 4 | Log in | 1 | 2 | 6 | 10 | 1
4 | RF4 | 2 | Gestionar rutas y sitios de interés | 2 | 2 | 8 | 12 | 2
5 | RF5 | 3 | Valorar rutas y sitios de interés | 3 | 2 | 6 | 14 | 2
6 | RF6 | 4 | Consultar descuentos | 2 | 3 | 8 | 12 | 2
Dueño de Pilgrimfy
CdU | Requisito | Prioridad | Nombre | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas
1 | RF1 | 4 | Log in | 1 | 2 | 5 | 12 | 1
7 | RF7 | 3 | Consultar estadísticas | 2 | 2 | 7 | 14 | 2
8 | RF8 | 4 | Promocionar negocios | 1 | 3 | 5 | 14 | 2
Diagrama general
CdU | Requisito | Iteración | Prioridad | Nombre | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas
1 | RF1 | It.6 | 4 | Log in | 4 | 8 | 17 | 42 | 3
2 | RF2 | It.1 | 1 | Gestionar negocio | 3 | 5 | 9 | 24 | 4
3 | RF3 | It.3 | 3 | Realizar ofertas | 3 | 6 | 7 | 22 | 4
4 | RF4 | It.2 | 2 | Gestionar rutas y sitios de interés | 4 | 4 | 13 | 26 | 4
5 | RF5 | It.4 | 3 | Valorar rutas y sitios de interés | 4 | 5 | 10 | 28 | 4
6 | RF6 | It.7 | 4 | Consultar descuentos | 4 | 6 | 13 | 24 | 5
7 | RF7 | It.5 | 3 | Consultar estadísticas | 4 | 4 | 11 | 26 | 4
8 | RF8 | It.8 | 4 | Promocionar negocios | 2 | 5 | 10 | 24 | 4
[7 empty] | Horas totales | 409
Agrupación por iteraciones
Iteración | CdU | Prioridad | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementación | Pruebas
It.1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 24 | 4
It.2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 26 | 4
It.3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 22 | 4
It.4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 28 | 4
It.5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 26 | 4
It.6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | 42 | 3
It.7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 13 | 24 | 5
It.8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 10 | 24 | 4

## Division del trabajo
[14 empty] | it3 | it4 | it3 | it5 | it4 | it6 | it7 | it6 | it8 | it8
[14 empty] | it4 | it3 | it5 | it3 | it5 | it7 | it8 | it8 | it6 | it6
[14 empty] | it5 | it5 | it4 | it4 | it3 | it8 | it6 | it7 | it7 | it7
Parejas
| Rosa María y Juan |  |  | It.1 CdU(2) |  |  |  |  | It.2 CdU(4) |  |  |  |  | It.3, It.4 e It.5 |  |  |  |  | It.6, It.7 e It.8 | [7 empty] | Trajadores | Horas | Salario |  |  | Inicio | Elaboración | Construccion |  |  | Transición
| Carlos y Mohamed |  |  | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Total Horas |  |  | Rosa | 77 | 2605 |  | Iteración | It0 | It1 | It2 | It3, It4, It5 | It6, It7, It8 | It final
| Alejandro y Diego |  | Rosa María y Juan | 3 |  |  | 24 |  |  |  |  | 26 |  | 3 | 5 | 7 | 26 | 4 | 4 | 6 | 17 | 24 | 4 | 153 |  |  | Juan | 76 | 2605 |  | Coste | 1000 | 1580 | 1800 | 5000 | 6050 | 800
|  |  | Carlos y Mohamed |  | 5 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 6 | 11 | 22 | 4 | 4 | 5 | 10 | 42 | 3 | 128 |  |  | Carlos | 64 | 2267.5 |  | Tiempo | 5 dias | 3 días | 4 días | 4 días | 5 días | 4 días
|  |  | Alejandro y Diego |  |  | 9 |  |  | 4 |  | 13 |  |  | 4 | 4 | 10 | 28 | 4 | 2 | 8 | 13 | 24 | 5 | 128 |  |  | Mohamed | 64 | 2267.5
|  |  | Tiempo | 45 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | Total Dias 16 |  |  | Alejandro | 64 | 2342.5
|  |  | Coste | 1580 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 6050 | [7 empty] | Diego | 64 | 2342.5
|  |  | Días | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | TOTAL | 14430
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
It.1 | Requisitos |  | Analisis |  |  | Diseño |  |  |  |  | Implementación | [11 empty] | Pruebas
It.2 | [24 empty] | Requisitos |  | Análisis |  | Diseño | [6 empty] | Implementación | [12 empty] | Pruebas
It.3 | [56 empty] | Requisitos |  | Análisis |  |  | Diseño
It.4 | [56 empty] | Requisitos |  | Análisis |  |  | Diseño
It.5 | [56 empty] | Requisitos |  | Análisis |  |  | Diseño
It.6
It.7
It.8
| 21 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 30
NOVIEMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
It.1
It.2
It.3 | Diseño |  | Implementación | [12 empty] | Pruebas
It.4 | Diseño |  |  | Implementación | [12 empty] | Pruebas
It.5 | Diseño |  | Implementación | [13 empty] | Pruebas
It.6 | [24 empty] | Requisitos |  | Análisis |  |  |  | Diseño | [7 empty] | Implementación | [23 empty] | Pruebas
It.7 | [24 empty] | Requisitos |  | Análisis |  |  |  | Diseño | [6 empty] | Implementación | [12 empty] | Pruebas
It.8 | [24 empty] | Requisitos |  | Análisis |  |  | Diseño | [8 empty] | Implementación | [11 empty] | Pruebas
| 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 15
DICIEMBRE

## Calendario
NOVIEMBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 Inicio (it0) | 15 | 16 | 17 | 18 Final (it0) | 19 | 20
21 Requisitos (it1) Análisis (it1) | 22 Diseño(it1) | 23 Implementación (it1) Pruebas (it1) | 24 Requisitos (it2) Análisis (it2) | 25 Diseño (it2) | 26 | 27
28 Implementación (it2) | 29 Pruebas (it2) | 30 Requisitos (it3, it4, it5) Análisis (it3, it4, it5)
DICIEMBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO
|  |  | 1 Diseño (it3, it4, it5) | 2 Implementación (it3, it4, it5) | 3 | 4
5 Pruebas (it3, it4, it5) | 6 Requisitos (it6, it7, it8) Análisis (it6, it7, it8) | 7 Diseño (it6, it7, it8) | 8 | 9 Implementación (it7, it8) Pruebas (it7, it8) | 10 | 11
12 Implementación (it6) Pruebas (it6) | 13 Inicio (itf) Release Alfa | 14 Release Beta | 15 | 16 Final (itf) Release Final | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## Imputaciones
[14 empty] | it3 | it4 | it3 | it5 | it4 | it6 | it7 | it6 | it8 | it8
[14 empty] | it4 | it3 | it5 | it3 | it5 | it7 | it8 | it8 | it6 | it6
[14 empty] | it5 | it5 | it4 | it4 | it3 | it8 | it6 | it7 | it7 | it7
Parejas
| Rosa María y Juan |  | Tabla planificación | It.1 CdU(2) |  |  |  |  | It.2 CdU(4) |  |  |  |  | It.3, It.4 e It.5 |  |  |  |  | It.6, It.7 e It.8 | [7 empty] | Trajadores | Horas | Salario
| Carlos y Mohamed |  |  | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Total Horas |  |  | Rosa | 77 | 2605
| Alejandro y Diego |  | Rosa María y Juan | 3 |  |  | 24 |  |  |  |  | 26 |  | 3 | 5 | 7 | 26 | 4 | 4 | 6 | 17 | 24 | 4 | 153 |  |  | Juan | 76 | 2605
|  |  | Carlos y Mohamed |  | 5 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 6 | 11 | 22 | 4 | 4 | 5 | 10 | 42 | 3 | 128 |  |  | Carlos | 64 | 2267.5
|  |  | Alejandro y Diego |  |  | 9 |  |  | 4 |  | 13 |  |  | 4 | 4 | 10 | 28 | 4 | 2 | 8 | 13 | 24 | 5 | 128 |  |  | Mohamed | 64 | 2267.5
|  |  | Tiempo | 45 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | Total Dias 16 |  |  | Alejandro | 64 | 2342.5
|  |  | Coste | 1580 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 6050 | [7 empty] | Diego | 64 | 2342.5
|  |  | Días | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | TOTAL | 14430
|  |  | Tabla imputaciones | It.1 CdU(2) |  |  |  |  | It.2 CdU(4) |  |  |  |  | It.3, It.4 e It.5 |  |  |  |  | It.6, It.7 e It.8
|  |  |  | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Total Horas
|  |  | Rosa María y Juan | [20 empty] | 0
|  |  | Carlos y Mohamed | [20 empty] | 0
|  |  | Alejandro y Diego | [20 empty] | 0
|  |  | Tiempo | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Total Dias 16
|  |  | Coste | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Días | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
It.1 | Requisitos |  | Analisis |  |  | Diseño |  |  |  |  | Implementación | [11 empty] | Pruebas
It.2 | [24 empty] | Requisitos |  | Análisis |  | Diseño | [6 empty] | Implementación | [12 empty] | Pruebas
It.3 | [56 empty] | Requisitos |  | Análisis |  |  | Diseño
It.4 | [56 empty] | Requisitos |  | Análisis |  |  | Diseño
It.5 | [56 empty] | Requisitos |  | Análisis |  |  | Diseño
It.6
It.7
It.8
| 21 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 30
NOVIEMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
It.1
It.2
It.3 | Diseño |  | Implementación | [12 empty] | Pruebas
It.4 | Diseño |  |  | Implementación | [12 empty] | Pruebas
It.5 | Diseño |  | Implementación | [13 empty] | Pruebas
It.6 | [24 empty] | Requisitos |  | Análisis |  |  |  | Diseño | [7 empty] | Implementación | [23 empty] | Pruebas
It.7 | [24 empty] | Requisitos |  | Análisis |  |  |  | Diseño | [6 empty] | Implementación | [12 empty] | Pruebas
It.8 | [24 empty] | Requisitos |  | Análisis |  |  | Diseño | [8 empty] | Implementación | [11 empty] | Pruebas
| 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 15
| 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 15